106年學生寒假體育育樂營

花蓮縣體育會環境健行體驗營實施計畫

一、依據：教育部研議辦理105年學生寒假體育育樂營活動會議決議辦理。

二、目的：針對未養成規律運動習慣之學生，於寒假規劃育樂營，讓學生體驗環境健行體驗活動，學習技能激發興趣，以增進運動量，奠定終身活動身體的好習慣。

三、指導單位：教育部

四、統籌規劃單位：國立體育大學

五、承辦單位：花蓮縣體育會

六、活動方式及特色：

（一）場地設施：利用各地區學校現有場地、設備，規劃辦理育樂營活動。

（二）師資：聘請校內現有專長教師或教練，或已受培訓之專長志工協助。

（三）飲食：中餐由各辦理學校提供特色餐飲，半天活動不提供中餐。

（四）保險：凡參加學員皆投保100萬平安險及10萬醫療險。

（五）交通：請學生家長於上課前及下課後30分鐘內自行接送。

五、協辦單位：樂合國小

六、活動內容：社區踏查環境健行活動

七、活動地點、舉辦時間：課程內容詳如附件九

第一梯：樂合國小-瓦拉米步道-南安遊客中心 -樂合國小

106年1月20日（星期五）8:30~12:00

第二梯：樂合國小-瓦拉米步道-南安遊客中心 -樂合國小

106年1月20日（星期五）13:30~17:00

八、參加對象：

（一）以未養成規律運動習慣或不愛運動之學生，由各校推薦團體報名為優先。

（二）各地區對環境健行體驗活動有興趣之1~9年級學生，至多為400人。

九、報名方式：

（一）報名聯絡人：樂合國小教導處鍾曜任主任03-8886087~11。

（二）報名時間及地點：即日起至106年1月15日下午4時，向樂合國小教導處蘇培榮主任1花蓮縣玉里鎮樂合里新民41號報名，額滿截止。

（三）報名用聯絡電話：03-8886087~11

（四）活動網站：camp.ccu.edu.tw(統一網路報名)

（五）報名程序：

1、上網確認是否有名額。

2、網路填寫報名表或直接向辦理單位報名。

3、繳交報名費200元整，(弱勢團體免收報名費)

報名費入預計用於保險、講義、教材等費用

（六）注意事項：

1、若報名人數未達各班營隊開班人數100人，或颱風、地震、豪雨等天災不可抗拒之事件，辦理學校有延期或停辦之權利。已繳費用者，學員由承辦學校統一退費。

2、學員因故退費，標準為：

(1)報名繳費至實際上課日前退費者，退還已繳活動費之九成。

(2)實際上課日起未逾二分之一者，退還繳費七成。

(3)開課逾全期二分之一者，退還繳費四成。

3、學員請衡量自我身體狀況，如有不適於參加本項運動者請勿報名。

4、學員請穿著運動服裝、運動鞋，並遵守老師、教練的指導。

十、活動經費：

（一）活動經費由教育部專款補助，實際金額以核定為準。

十一、辦理活動預定進度表：

| 內容 月份 |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 擬定計畫 |  |  |  |  |  |
| 2 | 編列概算 |  |  |  |  |  |
| 3 | 聯繫統籌單位 |  |  |  |  |  |
| 4 | 提案申請 |  |  |  |  |  |
| 5 | 協商會議 |  |  |  |  |  |
| 6 | 印製宣傳 |  |  |  |  |  |
| 7 | 隊輔面試 |  |  |  |  |  |
| 8 | 營隊招生 |  |  |  |  |  |
| 9 | 辦理活動 |  |  |  |  |  |
| 10 | 訪視評鑑 |  |  |  |  |  |
| 11 | 成果報告經費核銷 |  |  |  |  |  |
| 12 | 檢討會議 |  |  |  |  |  |

十二、工作人員名單

| 職務名稱 | 姓名 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 總召集 | 蔣淑芳 | 1.總召集人，行前籌備、規劃、協調各營隊活動進行 2.審核各營對教學課程大綱 |
| 講師 | 鍾曜任 蔡孟谷 | 1.使活動進行順利，維持秩序及學童安全防護 2.實施教學 |
| 助理教練 | 待聘 | 1.注意每組學生的身心狀況，帶領學生進入活動情境 2.協助教練指導學生運動 |
| 行政組 | 樂合國小高寮國小 | 1.學員報名、繳費、編組、保險、獎品與紀念 2.學員証與結業證書製作 3.開、閉幕典禮程序安排 4.負責帳目收支管理 |
| 活動組 | 樂合國小高寮國小 | 1.負責課程設計、執行，並管制流程 2.宣傳、聯絡、會場佈置、意外傷害處理 3.訂定營隊規範、學員物品保管、生活輔導 4.活動攝影 |
| 器材組 | 樂合國小高寮國小 | 1.負責教材採購、準備、安全檢查、防護、管制、回收 2.開、閉幕典禮會場佈置 3.教學場地整理與佈置使用公告 4.張貼使用公告，防止閒雜人士進入教學場地 |
| 醫護組 | 樂合國小高寮國小 | 負責準備醫療用品 |
| 機動組 | 樂合國小高寮國小 | 協助各組工作，使活動圓滿 |

十三、本實施計畫經核定後實施，修正時亦同。

花蓮縣106年學生寒假探索體驗營課程表

瓦拉米步道環境健行體驗活動

第一梯次

| 活動時間 |  | 活動內容 |
| --- | --- | --- |
| 08：00～08：10 |  | 工作人員報到 |
| 08：10～08：40 |  | 參加人員報到-樂合國小 |
| 08：40～08：50 |  | 校長、貴賓致詞 |
| 08：50～09：00 |  | 活動說明，小組分組 |
| 09：00～11：20 |  | 樂合出發：瓦拉米步道-南安遊客中心 -樂合國小 |
| 12：00～13：00 |  | 返家 |

瓦拉米步道步道-環境健行體驗活動報名表

| 姓 名 |  | 性別 | □男 □女 | 就讀學校 年級 | 國小 年級 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月日 |  | 飲食 習慣 | □葷 □素 |  |  |
| 身分證字號 |  | 特殊 疾病 |  |  |  |
| 家長姓名 |  | 聯絡 電話 | (家) (行動) |  |  |
| 備註 | - 以上個資均限此次活動保險用 - 報名表及費用450元(含保險及午餐)，請於105年1月20日下午4時 前，一併交至樂合國小教導處鍾曜任主任03-8886087~11(額滿提前截止) - 活動過程中所拍攝照片及影片僅供承辦單位成果資料及成果上傳用。 - 外鄉鎮學員，請自行前往樂合國小集合 |  |  |  |  |

家長簽名：                           行動電話：

花蓮縣106年學生寒假探索體驗營課程表

瓦拉米步道環境健行體驗活動

第二梯次

| 活動時間 |  | 活動內容 |
| --- | --- | --- |
| 01：00～01：10 |  | 工作人員報到 |
| 01：10～01：40 |  | 參加人員報到-樂合國小 |
| 01：40～01：50 |  | 校長、貴賓致詞 |
| 01：50～02：00 |  | 活動說明，小組分組 |
| 02：00～02：30 |  | A組：紙上玩創意-環保紙創意小錢包 B組：體能王大挑戰-救災小英雄 |
| 02：30～04：00 |  | 樂合出發：瓦拉米步道-南安遊客中心 - |
| 05：00～05: 30 |  | 樂合國小活動結束 平安返家 |

瓦拉米步道步道-環境健行體驗活動報名表

第二梯

| 姓 名 |  | 性別 | □男 □女 | 就讀學校 年級 | 國小 年級 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月日 |  | 飲食 習慣 | □葷 □素 |  |  |
| 身分證字號 |  | 特殊 疾病 |  |  |  |
| 家長姓名 |  | 聯絡 電話 | (家) (行動) |  |  |
| 備註 | - 以上個資均限此次活動保險用 - 報名表及費用450元(含保險及午餐)，請於105年1月20日下午4時 前，一併交至樂合國小教導處鍾曜任主任03-8886087~11(額滿提前截止) - 活動過程中所拍攝照片及影片僅供承辦單位成果資料及成果上傳用。 - 外鄉鎮學員，請自行前往樂合國小集合 |  |  |  |  |

家長簽名：                           行動電話：